实习实训工作程序控制文件

1、目的

规范实习实训工作程序，确保实习实训教学质量。

2、适用范围

适应我院“五段式”岗位实习实训（含：专业认知实习、适应性岗位实习实训、技能考证专项实习实训、生产性岗位实习实训、毕业综合实践、就业性岗位实习）等实践教学环节项目的管理。

3、流程及要求

| 阶段 | 工作流程 | 工作内容及要求 | 完成时间 | 责任部门 | 工作管理文件 | 档案记录 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 内容 | 保存 单位 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 系部 | 实训中心 |
| 策划 | 下达实习实训教学任务 编制实习实训汇总表 发放《通知》 制订《工作实施方案》 | 1.1各系（部）根据教务处下达的实习实训教学任务编制各专业班级《××系××学期实习实训教学任务汇总表》报送实训中心备案。 | 第二周 | 系（部） | ①《关于进一步加强学生实习实训工作的意见》 ②《学生顶岗实习管理办法》 ③《毕业综合实践管理办法》 ④各专业人才培养方案、《教学大纲》 | 《××系××学期实习实训教学任务汇总表》 | √ | √ |
|  |  | 1.2实训中心对《××系××学期实习实训教学任务汇总表》进行审核汇编。同时下发《关于做好××学期实习实训工作的通知》（简称《通知》），对相关工作进行部署。 | 第三周 | 实训中心 |  | 《中山火炬职业技术学院××学期实习实训教学任务汇总表》 《通知》 | √ | √ |
|  |  | 1.3各系（部）根据专业人才培养方案、教学大纲、“五段式”岗位实习实训职业能力培养标准和《通知》等要求制订《××系××专业××学期实习实训工作实施方案》，由系（部）领导审核后报送实训中心备案。 编写实习训教学资料 | 第四周 | 系（部） |  | 《××系××专业××学期实习实训工作实施方案》 | √ | √ |
|  |  | 1.4各系（部）根据要求编写实习实训相关教学资料（如:实训实习指导书或任务书、考核标准等)并经系部领导审核批准。 落实实习企业和岗位 编写实习实训安排表 | 实习前两周 | 系（部） |  | 《实习实训指导书》 或《任务书》等 | √ |  |
|  |  | 1.5各系（部）作好实习实训企业、岗位、校内外指导教师的遴选工作，编制《实习实训安排表》经系主任审核后报送实训中心备案，实训中心做好协调和指导工作。 | 实习前两周 | 系（部）实训中心 |  | 《实习实训安排表》 | √ | √ |
|  |  | 1.6各系（部）按要求组织召开实习实训动员大会和指导教师培训会。 动员、培训、签订协议 1.7在校外实习实训的要签订好《学生实习实训三方协议书》。自行联系实习学生要提交申请。 1.8相对集中的实习，各系要在学生处的指导下做好实习实训期间的学生业余活动方案 | 实习前一周 | 系（部） |  | 《会议记录》 《三方协议书》 《学生业余活动方案》 《申请表》 | √ |  |
| 实施 | 实习实训进行 | 2.1按照实习实训相关规定组织学生实习实训。 2.2指导教师采取现场指导、QQ、电话等多方式科学指导学生，及时了解和处理好学生实习实训中的问题，并填写些好《指导工作记录本》。 2.3指导教师督促和指导学生按时准确完成相关工作和学习任务，并填写好《实习实训记录本》。 2.4组织开展实习实训期间业余活动，并做好相关记录。 | 实习期内 | 系（部） |  | 《实习实训指导工作记录本》 《学生实习实训记录本》 《实习实训业余活动记录》 | √ |  |
|  |  | 实习实训检查 实习实训考核 总结分析 优化改进 2.5系（部）实习实训工作小组定期对本系学生实习实训情况进行跟踪检查。 2.6学院实习实训工作领导小组不定期对全院实习实训工作进行抽查、督查。 | 实习期内 | 系（部） 实训中心等 |  | 《检查记录》 《抽查记录》 |  |  |
| 考核评价 |  | 3.1实习实训结束后，指导教师撰写工作总结，学生撰写实习实训总结报告。 3.2系（部）组织企业和指导教师对学生实习实训工作进行鉴定，并给出成绩或评定等级。 | 实习结束后一周 | 系（部） | 相关制度和规范文件 | 指导教师实习实训工作总结 《学生实习实 训总结报告本》 《成绩册》 《学生实习实训鉴定表》 | √ |  |
| 总结改 进 |  | 4.1系（部）组织推荐优秀指导教师和优秀学生，提交典型材料，报送实训中心。 4.2系部组织召开学生实习实训工作总结会议。 4.3实训中心和系（部）各自整理相应的归档材料。 | 实习结束后两周 | 系（部） 实训中心 |  | 《实习实训典型材料》 | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  | 系部实习实训工作总结 | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  | 《会议记录》等 | √ |  |
|  |  | 4.4学院组织召开全院性的总结表彰和经验交流会议，对有关问题进行总结分析和提出改进意见,完善学生实习实训工作方法和途径，表彰先进集体和优秀个人等。 | 实习结合后一个月 | 实训中心 相关部门 |  | 《会议记录》 《表彰文件》 学院实习实训工作总结 |  | √ |

注：实习实训课程标准和考核标准按照教务处的相关规定制订。

附件：《××系××学期实习实训教学任务汇总表》、《实习实训安排表》、《实习实训指导书》、《实习实训指导工作记录本》、《学生实习实训记录本》、《学生实习实训总结报告本》、《学生实习实训鉴定表》、《三方协议书》、《学生自行联系单位实习实训申请表》等。